## Slide 1: Progresul implementării Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020

## Slide 2: Planul de evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020
avizat de CCMAP în 3 februarie 2016
aprobat de Ministrul Fondurilor Europene în 18 martie 2016
transmis Comisiei Europene prin sistemul electronic SFC2014
este un document strategic care stabilește modul de organizare a evaluărilor în timpul perioadei de programare 2014-2020 pentru Acordul de Parteneriat
bugetul indicativ al Planului de evaluare – 2.660.000 euro
CM este informat în scris cu privire la progresul implementării planului de evaluare, prin intermediul unei Note anuale privind evaluarea

## Slide 3: Temele de evaluare planificate
Evaluările vor furniza concluzii robuste și, dacă este cazul, recomandări, utile managementului Acordului de Parteneriat, în legătură cu următoarele teme de evaluare:
Tema A: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială
Tema B: Evaluarea relevanței nevoilor de dezvoltare și a contribuției la îndeplinirea obiectivelor tematice și recomandărilor specifice de țară
Tema C: Evaluarea aplicării principiilor orizontale
Tema D: Evaluarea mecanismelor și capacității de implementare a Fondurilor ESI
Tema E: Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din Cadrul de Performanță

## Slide 4: Progresul implementării Planului de Evaluare
Constituirea Comitetului de Coordonare a Evaluării atât pentru tema D cât şi pentru tema E - aprilie 2016 şi septembrie 2016 – discutarea caietului de sarcini şi a documentelor tehnice aferente achiziției evaluatorului extern cu privire la „Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din Cadrul de Performanţă”, respectiv „Evaluarea mecanismelor şi capacităţii de implementare a Fondurilor ESI”.
Asigurarea resurselor financiare: cerere de finanțare în cadrul POAT, aprobată în 27 octombrie 2016, un buget diminuat față de cel indicat în planul de evaluare (4.269.375 lei/ 948.750 euro), din cauza resurselor financiare limitate ale programului.
Elaborarea documentelor tehnice necesare atribuirii prin achiziție publică a două contracte multianuale de servicii în domeniul cercetării economice
Dezvoltarea capacităţii de evaluare

## Slide 5: Elaborarea documentelor tehnice necesare atribuirii prin achiziție publică a unui contract multianual de servicii
Realizată cu resurse interne ale Biroului Evaluare Programe
utilizarea criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț
o cercetare a pieței în vederea fundamentării bugetului achiziției, potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice
documente tehnice, respectiv caietul de sarcini, factorii de evaluare a ofertelor și criteriile de calificare și selecție au fost dezbătute, îmbunătățite și agreate în cadrul Comitetului de Coordonare al Evaluării atât pentru tema D cât şi pentru tema E - aprilie 2016 şi septembrie 2016
ajustate în urma observațiilor structurii de specialitate în domeniul achizițiilor publice din cadrul ministerului și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și a noilor proceduri rezultate în urma reorganizării ministerului

## Slide 6: Elaborarea documentelor tehnice necesare atribuirii prin achiziție publică a unui contract multianual de servicii
procedura de atribuire a contractului „Evaluarea mecanismelor și capacității de implementare a Fondurilor ESI” a fost lansată prin anunțul de participare SEAP nr. 177549/27.07.2017, iar deschiderea ofertelor a fost în data de 18 septembrie a.c.
Pentru procedura de atribuire a contractului „Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din Cadrul de Performanță” cu numărul anunțului de participare SEAP nr. 178585/05.09.2017 are termenul limită de depunere a ofertelor 24 octombrie a.c.

## Slide 7: Dezvoltarea capacităţii de evaluare
Proiectul ”Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare” aprobat de AM POAT la data de 19 octombrie 2016.
Perioada de implementare -1 martie 2016 - 30 septembrie 2020
Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate este de 4.083.185,11 lei (cu TVA).
Realizări până în prezent:
  17 participări la cursuri de formare și conferințe în domeniul evaluării, care au avut ca scop creșterea competențelor membrilor Biroului Evaluare Programe
  Documentația de atribuire dezbătute și agreate în cadrul Grupului de lucru pentru evaluarea performanței din data de 24 februarie 2016
  procedura de atribuire a contractului „Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare” cu numărul anunțului de participare SEAP nr. 178644/06.09.2017 are termenul limită de depunere a ofertelor 25 octombrie a.c.

## Slide 8: Decalaje în ceea ce privește evaluările și activitățile de evaluare planificate, soluții propuse și adoptate
Blocaje în demararea procesului de achiziție publică:
Noutatea modului de abordare a achiziției (contract multianual până la sfârșitul perioadei de programare, plata la livrabil, mecanism de indexare a prețului);
Gradul tehnic ridicat al documentației;
Tranziția dificilă de la vechiul la noul cadru normativ în domeniul achizițiilor publice;
Adaptarea procedurilor interne în domeniul achizițiilor publice la noul cadru normativ în materie;
Obiectivul planului de evaluare privind consolidarea rapoartelor anuale şi de progres prin includerea rezultatelor evaluărilor este afectat.

## Slide 9: Evaluările și activitățile de evaluare planificate pentru perioada următoare (octombrie 2017 - octombrie 2018) I
Derularea procedurii de achiziție publică a serviciilor de evaluare pentru contractele „Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din Cadrul de Performanţă”, respectiv „Evaluarea mecanismelor şi capacităţii de implementare a Fondurilor ESI” și contractarea operatorilor economici declarați câștigători (decembrie 2017)
Demararea acțiunii de reconfirmare a membrilor Comitetului de Coordonare a Evaluării, având în vedere reorganizările instituționale survenite;
Dezbaterea și aprobarea în cadrul CCE pentru temele de evaluare D pespectiv E a raportului inițial conținând metodologia de evaluare aferentă contractului „Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din Cadrul de Performanţă”, respectiv „Evaluarea mecanismelor şi capacităţii de implementare a Fondurilor ESI”;
Implementarea metodologiei de evaluare, conform raportului inițial;
Elaborarea raportului de evaluare aferent anului 2017 în cadrul celor două contracte „Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din Cadrul de Performanţă”, respectiv „Evaluarea mecanismelor şi capacităţii de implementare a Fondurilor ESI” (al doilea trimestru al anului 2018);

## Slide 10: Evaluările și activitățile de evaluare planificate pentru perioada următoare (octombrie 2017 – octombrie 2018) II
Comunicarea și diseminarea rezultatelor primului raport de evaluare către publicul interesat;
Aplicarea recomandărilor rezultate în urma primului exercițiu de evaluare;
Transmiterea unei noi cereri de finanţare care va avea ca obiectiv specific implementarea celor 3 teme rămase (temele A-C) de implementat din Planul de Evaluare a Acordului de Parteneriat
Demararea pregătirii documentației de achiziție publică pentru cele 3 teme rămase (temele A-C) de implementat din Planul de Evaluare a Acordului de Parteneriat (primul trimestru al anului 2018)
Monitorizarea implementării Planului de evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020 și redactarea Notei anuale privind evaluarea aferentă anului următor.

## Slide 11: Riscuri și acțiuni de diminuare a efectelor acestora
Cunoaşterea şi înţelegerea, de către factorii implicaţi, a activităţii de evaluare a programelor operaționale şi a Acordului de Parteneriat;
Gradul de complexitate și noutate a cerinţelor din caietului de sarcini;
ACȚIUNI :
dialog susținut cu structurile specializate în achiziții publice
cooptarea acestora în comitetele de coordonare a evaluării și în programele de instruire prevăzute pentru dezvoltarea capacităţii de evaluare.
existența datelor necesare evaluării la surse externe sistemului de management al FESI, în condiţiile în care acestea nu sunt agregate în baze de date convergente și ușor accesibile evaluatorilor;
ACȚIUNI :
în cadrul primului exercițiu de evaluare se va urmări testarea și consolidarea relațiilor interinstituționale, în special în ceea ce privește disponibilitatea datelor pentru evaluare.

## Slide 12: Propuneri de modificare a planului de evaluare pentru aprobarea CM, respectiv MDRAPFE.
În perioada de referință nu au fost identificate necesități de modificare a planului de evaluare a Acordului de Parteneriat.

## Slide 13
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene E-mail: mihaela.toader@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro